|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH THANH HÓA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 913/QĐ-UBND |  *Thanh Hóa, ngày 14 tháng 3 năm 2022* |

 **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện**

**Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

**về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030,**

**tầm nhìn đến năm 2045**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 1015/SKHĐT-TH ngày 23 tháng 02 năm 2022 và ý kiến của các thành viên UBND tỉnh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Đỗ Minh Tuấn** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH THANH HÓA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022**

**của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển**

**huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 913 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022*

*của UBND tỉnh Thanh Hóa)*

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết, với các nội dung chính như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1.** Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết.

**2.** Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện Thọ Xuân với nông nghiệp là nền tảng, công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là đột phá, dịch vụ hàng không và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể là mũi nhọn; trọng tâm là phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh, một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ Quốc.

**3.** Chương trình hành động là căn cứ để các cấp, các ngành và huyện Thọ Xuân xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chi tiết, cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị liên quan.

**II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU**

**1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện, sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

- UBND huyện Thọ Xuân tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân của huyện.

**2. Tiếp tục thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đánh giá, dự báo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kịch bản trên địa bàn huyện Thọ Xuân để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác dự phòng, điều trị bệnh nhân Covid-19; tham mưu phương án phân bổ đảm bảo đủ nguồn vắc xin cho các đối tượng theo quy định.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ tình hình dịch bệnh, cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn để tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các hướng dẫn có liên quan.

+ Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; trọng tâm là phục hồi các ngành du lịch, sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

**3. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh**

***3.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch***

*a) Nhiệm vụ chung:* Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch xây dựng phân khu, quy hoạch xây dựng chi tiết, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2022.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với tầm nhìn xa, khoa học và tính khả thi cao; đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa các quy hoạch và liên kết vùng. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính huyện Thọ Xuân, báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2022 và lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thọ Xuân, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2025.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch.

***3.2. Tập trung phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực của huyện Thọ Xuân và của tỉnh dựa trên 3 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và dịch vụ hàng không***

*a) Nhiệm vụ chung:* Phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh, trung tâm hành chính mới của huyện, tạo động lực phát triển cho huyện Thọ Xuân và cả tỉnh; tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2025 đạt 50% trở lên, năm 2030 đạt 100%.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục để khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng trước ngày 31/3/2022; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành từng hạng mục công trình, từng giai đoạn và toàn bộ dự án theo đúng kế hoạch. Giai đoạn 2025 - 2030, nghiên cứu tham mưu đề xuất điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, phù hợp với định hướng phát triển của huyện, của tỉnh.

+ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, trọng tâm là các dự án sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp hàng không, công nghiệp điện tử, viễn thông, thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị chiếu sáng, cơ khí chính xác, công nghiệp quốc phòng… Tham mưu danh mục dự án khuyến khích thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2022.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp để phát triển, thu hút đầu tư vào các Khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Chủ động đấu mối, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành chức năng sớm bố trí vốn để triển khai đầu tư các công trình thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, đồng thời bảo đảm đủ các điều kiện trở thành cảng hàng không quốc tế.

+ Chủ động đấu mối, đề xuất Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư các dự án dịch vụ kho vận, logistics hàng không, khu bảo trì, bảo dưỡng máy bay, khu dịch vụ ngoại quan, khu sản xuất chế biến đồ ăn cho hành khách...

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

***3.3. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực***

*a) Nhiệm vụ chung:*

-Giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17% trở lên. Đến năm 2025: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện chiếm 80% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 100 triệu USD trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 970 ha trở lên; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 60% trở lên.

- Giai đoạn 2026 - 2030:Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,3% trở lên. Đến năm 2030: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện chiếm 85% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trở lên; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 80% trở lên.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó: Giai đoạn 2022 - 2025, hoàn thành hạ tầng, đưa vào hoạt động 6 cụm công nghiệp gồm: CCN Xuân Lai (19 ha), CCN Thọ Minh (18 ha), CCN Thọ Nguyên (20 ha), CCN Xuân Tín - Phú Xuân (30 ha), CCN Thọ Hải-Xuân Hòa (30 ha) và CCN Xuân Phú (50ha); giai đoạn 2026-2030, thành lập, đầu tư hạ tầng và đưa vào hoạt động thêm CCN Nam Giang (75 ha) và CCN Trường Xuân (75 ha).

+ Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản và các ngành công nghiệp phụ trợ cho Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

+ Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng thương mại và các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện Thọ Xuân; phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối cấp vùng tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp để huyện Thọ Xuân phát triển ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh đô thị hóa; tập trung phát triển các lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, phát triển đô thị và nhà ở.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp liên kết, hợp tác phát huy giá trị các di sản văn hóa để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch lễ hội; trọng tâm là khai thác và phát huy giá trị Quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lê Hoàn...; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp, đề án phát huy lợi thế của Cảng hàng không Thọ Xuân và các tuyến đường giao thông quốc gia, đường tỉnh qua địa bàn huyện để phát triển dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ huyện Thọ Xuân đẩy mạnh công tác vận động, thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch, triển khai các dự án làm giàu tài nguyên du lịch kết hợp với phát huy giá trị các di tích lịch sử và cảnh quan sinh thái trên địa bàn huyện.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tham mưu xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp huyện Thọ Xuân theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm OCOP, mã số vùng trồng trở thành sản phẩm có thương hiệu mạnh, xuất khẩu; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2022.

*+* Tổ chức đánh giá lợi thế so sánh giữa sản xuất mía với các loại cây trồng khác, để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích vùng nguyên liệu mía; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, bảo đảm phát triển mía đường bền vững.

+ Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP và nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận.

+ Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đặc trưng của huyện gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết các khu, điểm du lịch của huyện với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

 + Chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện trong Quý II/2023.

***3.4. Tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội***

*a) Nhiệm vụ chung:* Đẩy mạnh giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

*-* Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa huyện Thọ Xuân với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhất là phát triển nông nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, văn hóa, cung ứng nguồn lao động, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các địa phương khác trong cả nước.

**4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp**

*a) Nhiệm vụ chung:*

- Giai đoạn 2021 - 2025:Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 30.000 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 800 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 15% trở lên. Có 100% hồ sơ thủ tục hành chính của huyện đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan UBND huyện và UBND cấp xã.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 45.000 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.000 doanh nghiệp trở lên. Đến năm 2030, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Thọ Xuân; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2022.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cho huyện Thọ Xuân, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế của huyện Thọ Xuân, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tập trung rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

+ Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhà đầu tư trong tìm kiếm nguồn nhân lực.

+ Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện, trọng tâm là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Khu dịch vụ Cảng hàng không Thọ Xuân, các cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, thương mại, đô thị…

+ Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn, các công trình cấp bách. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

+ Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách; khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư có sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

**5. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã; xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng**

*a) Nhiệm vụ chung:*

- Giai đoạn 2022-2025, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn dự kiến trở thành phường, bảo đảm tối thiểu 15 đơn vị đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% trở lên.

- Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, thực hiện các thủ tục để cấp có thẩm quyền công nhận các xã, thị trấn là phường, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 50%, huyện Thọ Xuân được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án phát triển huyện Thọ Xuân trở thành đô thị loại IV đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh trong năm 2025.

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Thọ Xuân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động đấu mối, huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi giữa huyện Thọ Xuân với thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn, các địa phương lân cận; trong đó, tập trung đầu tư hoàn thành tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân, đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi trung tâm hành chính mới của huyện... Nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua sông Chu nối quốc Quốc lộ 47C với Tỉnh lộ 506B, huyện Thọ Xuân.

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Thọ Xuân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động đấu mối, huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn huyện theo quy hoạch thủy lợi vùng Nam Sông Mã - Bắc Sông Chu và vùng Nam Sông Chu để phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp; hệ thống thoát nước cho các đô thị. Đầu tư nâng cấp đê tả, đê hữu sông Chu, nạo vẹt lòng sông Cầu Chày.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cổ phần điện lực Thanh Hóa và các tổ chức quản lý, kinh doanh điện đầu tư cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống truyền tải điện các khu vực dân cư cũ; xây dựng hệ thống cấp điện ngầm các khu đô thị mới, ngầm hóa hệ thống cấp điện các khu dân cư cũ; bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng của Nhân dân, trọng tâm là khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Giai đoạn 2022-2025, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn dự kiến trở thành phường, bảo đảm tối thiểu 15 đơn vị đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, thực hiện các thủ tục để cấp có thẩm quyền công nhận các xã, thị trấn là phường và huyện Thọ Xuân được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

+ Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển đô thị. Nghiên cứu lập Đề án di chuyển trung tâm hành chính của huyện Thọ Xuân về đô thị Lam Sơn - Sao Vàng trong Quý IV/2022; lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.

+ Đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các nhà máy nước sạch tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân; khảo sát khu vực dọc tuyến sông Chu để đầu tư nhà máy cấp nước cho các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

+ Huy động đa dạng các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp vùng.

**6. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội**

*a) Nhiệm vụ chung:* Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ ở tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền điện tử; từng bước xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh; phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn trong việc nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; hướng dẫn huyện Thọ Xuân đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn huyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; tăng cường khảo nghiệm, tuyển chọn đưa các loại giống mới, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường vào sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác trong nhà kính, nhà lưới gắn với thâm canh công nghệ cao; ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm đối với vùng sản xuất mía thâm canh, rau an toàn, cây ăn quả.

+ Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực như: sản xuất nông ngiệp, công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, quản lý môi trường.

**7. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội**

*a) Nhiệm vụ chung:*

- Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 98% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 95% trở lên; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 100%.

- Đến năm 2030: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,8%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 98% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 100%.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trong nhóm 5 huyện dẫn đầu toàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, ưu tiên thu hút đầu tư các trường phổ thông ngoài công lập chất lượng cao trên địa bàn huyện.

- Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tăng cường phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương, chỉ đạo các đơn vị tuyến tỉnh chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trở về từ các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ triển khai các dự án.

- Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Y tế, UBND huyện Thọ Xuân đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và thị trấn Thọ Xuân.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tham mưu xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện Thọ Xuân, trong đó xác định rõ những công trình cần trùng tu, tôn tạo; các lễ hội truyền thống, trò diễn dân gian cần khôi phục, gìn giữ, gắn với phát triển du lịch; báo cáo UBND tỉnh trong Quý I/2023.

+ Xây dựng và phát triển con người Thọ Xuân mang đậm bản sắc, tiêu biểu cho các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban hành các tiêu chí mới về xây dựng gia đình, khu phố văn hóa phù hợp với định hướng Thọ Xuân trở thành thị xã.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các cấp; đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.

+ Nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, dự báo và chủ động phòng, chống dịch bệnh; huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế tuyến xã.

+ Thực hiện tốt các chính sách an sinh và trợ giúp xã hội; huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách. Có các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế của huyện; chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ.

**8. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai**

*a) Nhiệm vụ chung:* Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh đất, cát trái phép; công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề.

- UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm của huyện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Tổ chức lập quy hoạch, làm cơ sở kêu gọi đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải của tỉnh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2022.

 + Huy động các nguồn lực đầu tư củng cố, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê sông trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

**9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển**

*a) Nhiệm vụ chung:* Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn. Đến năm 2025, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 83% trở lên; đến năm 2030 đạt 93% trở lên.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:* UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan để thực hiện việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã vững mạnh. Đẩy mạnh đấu tranh, kiềm chế, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh.

**10. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp**

*a) Nhiệm vụ chung:* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.

*b) Nhiệm vụ cụ thể:*

- Huyện ủy Thọ Xuân lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

- UBND huyện Thọ Xuân đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, cụ thể, quyết liệt, sâu sát thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiên quyết bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức năng lực làm việc yếu kém, thiếu trách nhiệm, trì trệ, quan liêu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh:Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, trong đó phải đề ra giải pháp thực hiện, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng nội dung công việc và xác định thời gian hoàn thành; đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với những việc không cần xây dựng các chương trình, đề án thì tổ chức triển khai ngay, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

**2.** Đối với UBND huyện Thọ Xuân

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này, chủ động xây dựng kế hoạch hành động của huyện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động này.

- Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu để các sở, ban, ngành cấp tỉnh sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong Chương trình hành động này liên quan đến huyện Thọ Xuân.

- Định kỳ hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động này của UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

**3.** Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Thọ Xuân chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**PHỤ LỤC**

**CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

**SỐ 10-NQ/TU NGÀY 10/01/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

| **Số****TT** | **Nội dung chương trình, đề án, cơ chế, chính sách** | **Đơn vị chủ trì** **thực hiện** | **Đơn vị phối hợp** | **Sản phẩm** | **Thời gian báo cáo UBND tỉnh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin** | Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND huyện Thọ Xuân | Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan | Các thông tin điện tử trên website; chương trình phát thanh, truyền hình… | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| **II** | **Tiếp tục thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội** | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| **III** | **Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh** |
| ***III.1*** | ***Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch*** |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với tầm nhìn xa, khoa học và tính khả thi cao. | UBND huyện Thọ Xuân | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Báo cáo | Trong quá trình thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. | Sở Xây dựng | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan | Quyết định phê duyệt quy hoạch | Quý II/2022 |
| 3 | Lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thọ Xuân. | UBND huyệnThọ Xuân | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Quyết định phê duyệt quy hoạch | Năm 2025 |
| 4 | Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; Lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm hành chính huyện Thọ Xuân. | UBND huyện Thọ Xuân | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Quyết định phê duyệt quy hoạch | Quý IV/2022 |
| ***III.2*** | ***Tập trung phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực của huyện Thọ Xuân và của tỉnh dựa trên 3 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và dịch vụ hàng không*** |
| 1 | Danh mục dự án khuyến khích thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Báo cáo | Quý IV/2022 |
| 2 | Tham mưu các giải pháp để phát triển, kêu gọi đầu tư vào các Khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu. | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 3 | Đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành chức năng sớm bố trí vốn để triển khai đầu tư các công trình thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, đồng thời bảo đảm đủ các điều kiện trở thành cảng hàng không quốc tế. | Sở Giao thông Vận tải | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Chương trình, đề án, quyết định | Giai đoạn 2022 - 2025 |
| 4 | Đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển Cảng hàng không Thọ Xuân thành cảng hàng không quốc tế. | Sở Giao thông Vận tải | Các đơn vị liên quan | Quyết định | Trước năm 2030 |
| 5 | Chủ động đấu mối, đề xuất Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư các dự án dịch vụ kho vận, logistics hàng không, khu bảo trì, bảo dưỡng máy bay, khu dịch vụ ngoại quan, khu sản xuất chế biến đồ ăn cho hành khách...  | Sở Giao thông Vận tải | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 6 | Điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Quyết định phê duyệt quy hoạch | Giai đoạn 2025 - 2030 |
| 7 | Tham mưu các giải pháp kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.  | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| ***III.3*** | ***Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực*** |
| 1 | Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản và các ngành công nghiệp phụ trợ cho Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, sản phẩm xuất khẩu. | Sở Công Thương | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng thương mại và các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện Thọ Xuân; phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối cấp vùng tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng. | Sở Công Thương | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 3 | Tham mưu các giải pháp liên kết, hợp tác phát huy giá trị các di sản văn hóa để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch lễ hội; trọng tâm là khai thác và phát huy giá trị Quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lê Hoàn...; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 4 | Tham mưu các giải pháp phát triển ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh đô thị hóa; tập trung phát triển các lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, phát triển đô thị và nhà ở. | Sở Xây dựng | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 5 | Tham mưu các giải pháp, đề án phát huy lợi thế của Cảng hàng không Thọ Xuân và các tuyến đường giao thông quốc gia, đường tỉnh qua địa bàn huyện để phát triển dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa.  | Sở Giao thông vận tải | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 6 | Tham mưu các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng. | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Giai đoạn 2022 - 2025 |
| 7 | Hướng dẫn, hỗ trợ huyện Thọ Xuân đẩy mạnh công tác vận động, thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch, thực hiện các dự án làm giàu tài nguyên du lịch kết hợp với phát huy giá trị các di tích lịch sử và cảnh quan sinh thái trên địa bàn huyện.  | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 8 | Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp huyện Thọ Xuân theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm OCOP, mã số vùng trồng trở thành sản phẩm có thương hiệu mạnh, xuất khẩu. | UBND huyện Thọ Xuân | Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành có liên quan | Đề án | Quý IV/2022 |
| 9 | Tổ chức đánh giá lợi thế so sánh giữa sản xuất mía với các loại cây trồng khác, để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích vùng nguyên liệu mía; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, bảo đảm phát triển mía đường bền vững. | UBND huyện Thọ Xuân | Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị khác liên quan | Báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| ***III.4*** | ***Tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội*** |  |
| 1 | Thúc đẩy hợp tác giữa huyện Thọ Xuân với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhất là phát triển nông nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, văn hóa, cung ứng nguồn lao động, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. | Các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh | UBND huyện Thọ Xuân, các đơn vị có liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 2 | Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các địa phương khác trong cả nước. | UBND huyện Thọ Xuân | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| **IV** | **Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp** |
| 1 | Tham mưu xây dựng Đề án tổng thể cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện Thọ Xuân. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Cơ chế, chính sách | Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022 |
| 2 | Tham mưu xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước. | Sở Tài chính | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Đề án | Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022  |
| 3 | Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế của huyện Thọ Xuân. | Sở Nội vụ | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Đề án | Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022 |
| **V** | **Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã; xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng** |
| 1 | Đề án phát triển huyện Thọ Xuân trở thành đô thị loại IV đến năm 2030. | Sở Xây dựng | Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan | Đồ án quy hoạch | Năm 2025 |
| 2 | Huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi giữa huyện Thọ Xuân với thành phố Thanh Hóa, KKT Nghi Sơn, các địa phương lân cận; trong đó, tập trung đầu tư hoàn thành tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi CHK Thọ Xuân; đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; đường từ thị trấn Thọ Xuân đi trung tâm hành chính mới của huyện...; nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua sông Chu nối quốc Quốc lộ 47C với Tỉnh lộ 506B, huyện Thọ Xuân.  | Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 3 | Huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn huyện theo quy hoạch thủy lợi vùng Nam Sông Mã - Bắc Sông Chu và vùng Nam Sông Chu; hệ thống thoát nước cho các đô thị. Đầu tư nâng cấp đê tả, đê hữu sông Chu, nạo vét lòng sông Cầu Chày.  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, dự án, quyết định | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 4 | Đôn đốc đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện truyền tải, các trạm biến áp và đường dây trung thế, bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng của Nhân dân, trọng tâm là khu vực Lam Sơn - Sao Vàng. | Sở Công Thương | Công ty CP điện lực Thanh Hóa, UBND huyện Thọ Xuân, các đơn vị liên quan | Dự án | Giai đoạn 2022 - 2025 |
| 5 | Lập Đề án di chuyển trung tâm hành chính của huyện Thọ Xuân về đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. | UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị có liên quan | Đề án | Quý IV/2022 |
| 6 | Lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. | UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị có liên quan | Dự án | Năm 2023 |
| 7 | Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo tối thiểu 15 xã, thị trấn đạt tiêu chí phường. | UBND huyện Thọ Xuân | Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan | Dự án | Giai đoạn 2022 - 2025 |
| 8 | Đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu nâng cấp, xây dựng mới các nhà máy nước sạch đảm bảo cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. | UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị có liên quan | Dự án | Giai đoạn 2022 - 2025 |
| **VI** | **Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội** |
| 1 | Tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh; phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn trong việc nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; hướng dẫn huyện Thọ Xuân đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ. | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Hướng dẫn huyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số. | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Giai đoạn 2022-2025 |
| 3 | Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số.  | UBND huyện Thọ Xuân | Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Năm 2024 |
| **VII** | **Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội** |
| 1 | Tham mưu các giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trong nhóm 5 huyện dẫn đầu toàn tỉnh; đẩy mạnh XHH giáo dục, ưu tiên thu hút đầu tư các trường phổ thông ngoài công lập chất lượng cao. | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 |  Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tăng cường phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương, chỉ đạo các đơn vị tuyến tỉnh chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh trên địa bàn huyện Thọ Xuân. | Sở Y tế | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 3 | Tham mưu các giải pháp tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trở về từ các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ triển khai các dự án. | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ban, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 4 | Đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân. | Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Y tế, UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị có liên quan | Dự án | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết. |
| 5 | Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện Thọ Xuân. | UBND huyện Thọ Xuân | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan | Đề án | Quý I/2023 |
| **VIII** | **Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai** |
| 1 | Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh đất, cát trái phép; công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, các CCN, làng nghề. | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện Thọ Xuân, các sở, ngành có liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Tổ chức lập quy hoạch khu xử lý rác thải của tỉnh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. | UBND huyện Thọ Xuân | Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan | Đồ án quy hoạch | Quý IV/2022 |
| 3 | Huy động các nguồn lực đầu tư củng cố, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê sông trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”. | UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **IX** | **Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển** |
| 1 | Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an địa phương; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã vững mạnh. Đẩy mạnh đấu tranh, kiềm chế, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh. | UBND huyện Thọ Xuân | Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| **X** | **Xây dựng hệ thống chính trị** |
| 1 | Tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.  | Huyện ủy Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, nghị quyết, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |
| 2 | Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ CBCCVC có năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiên quyết bố trí lại CBCCVC năng lực làm việc yếu kém, thiếu trách nhiệm, trì trệ, quan liêu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.  | UBND huyện Thọ Xuân | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch, chương trình, quyết định, báo cáo | Trong thời gian thực hiện Nghị quyết |